|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO

MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn:         ThS Nguyễn Thị Minh Hỷ

| NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN | MSSV | LỚP HỌC PHẦN |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Minh Trí | 102230220 | 23NH11 |
| Đinh Công Trung Sỹ | 102230211 | 23NH11 |
| Ngô Quang Sinh | 102230210 | 23NH11 |

Đà Nẵng, 06/2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài Xây dựng hệ thống nhà kính thông minh được thực hiện nhằm giải quyết bài toán giám sát và điều khiển các thông số môi trường trong nhà kính như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng.

Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị chấp hành như bơm nước, quạt và đèn. Dữ liệu được truyền về backend thông qua giao thức WebSocket, sau đó được lưu trữ, xử lý và hiển thị trên giao diện web dashboard theo thời gian thực.

Bên cạnh chức năng giám sát và điều khiển thủ công, hệ thống được thiết kế kết hợp các kỹ thuật AI/KHDL như ARX, Kalman Filter và MPC nhằm hỗ trợ dự đoán trạng thái môi trường và tối ưu quyết định điều khiển.

Phần mềm hệ thống được xây dựng với backend Django, cơ sở dữ liệu MySQL và frontend ReactJS. Kết quả đạt được là hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị biểu đồ theo thời gian thực, điều khiển thiết bị từ xa và đưa ra cảnh báo khi thông số môi trường vượt ngưỡng.

Đồ án tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

1.1	Giới thiệu đề tài	2

1.2	Mục tiêu dự án (Objectives)	4

1.3 Phương pháp phát triển phần mềm	4

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN	6

2.1 Xác định mục đích và mục tiêu dự án	6

2.2 Tài liệu phác thảo dự án (Statement of Work — SOW)	7

2.3 Vai trò và trách nhiệm trong dự án	9

CHƯƠNG 3: LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN	12

3.1 Tổng quan về WBS	12

3.2 Danh sách sản phẩm (PBS — Product Breakdown Structure)	12

3.3 Danh sách công việc (TBS — Task Breakdown Structure)	14

3.4 Bảng WBS hoàn chỉnh	15

3.5 Kiểm soát các phiên bản WBS	16

CHƯƠNG 4: TRELLO	17

3.1. Giới thiệu Trello	17

3.2. Cấu trúc Board Trello	17

3.3. Quy trình làm việc trên Trello	17

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN	20

8.1. Nguồn nhân lực	20

8.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực	20

8.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực	21

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN	23

9.1 Tổng quan về quản lý rủi ro	23

9.2 Bảng quản lý rủi ro dự án nhà kính thông minh	24

9.3 Tổng kết quản lý rủi ro	26

CHƯƠNG 10: KIỂM SOÁT DỰ ÁN	28

10.1 Tổng quan về kiểm soát dự án	28

10.2 Thu thập và đánh giá hiện trạng	28

10.3 Phát hiện và giải quyết vấn đề	32

10.4 Họp	33

10.5 Điều chỉnh	35

10.6 Kiểm soát thay đổi	35

10.7 Kết thúc dự án	36

KẾT QUẢ DỰ ÁN	38

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.	Các giai đoạn Waterfall	5

Hình 2.	WBS hoàn chỉnh	15

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.	Mô tả tổng quan dự án	2

Bảng 2.	Mô tả nguồn nhân lực dự án	3

Bảng 3.	Mô tả các mốc thời gian dự án	3

Bảng 4.	Mục đích và mục tiêu dự án	6

Bảng 5.	Kết quả chuyển giao	7

Bảng 6.	Các mốc quan trọng cần chú ý	8

Bảng 7.	Ước lượng chi phí sơ bộ	8

Bảng 8.	Ước lượng rủi ro sơ bộ	9

Bảng 9.	Phân công vai trò	9

Bảng 10.	Ma trận RACI xác định vai trò	10

Bảng 11.	Phân công công việc chi tiết	11

Bảng 12.	Danh sách sản phẩm con cấp 1	12

Bảng 13.	Danh sách sản phẩm con cấp 2	13

Bảng 14.	Danh sách công việc tổng	14

Bảng 15.	Danh sách phiên bản WBS	16

Bảng 16.	Quy trình quản lý rủi ro	17

Bảng 17.	Thang điểm đánh giá rủi ro	17

Bảng 18.	Nhận diện thứ tự ưu tiên cho rủi ro	18

Bảng 19.	Kế hoạch ứng phó rủi ro	19

Bảng 20.	Kế hoạch kinh phí dự phòng	20

Bảng 21.	Thống kê kết quả sau quản lý rủi ro	20

Bảng 22.	Bài học rút ra từ quản lý rủi ro	21

Bảng 23.	Quy trình kiểm soát	22

Bảng 24.	TimeSheet nhiệm vụ	22

Bảng 25.	TimeSheet cá nhân	23

Bảng 26.	Sai biệt lịch biểu	24

Bảng 27.	Sai biệt chi phí	24

Bảng 28.	Bảng các chỉ số phân tích giá trị thu được	25

Bảng 29.	Áp dụng EVM cho tuần 10	25

Bảng 30.	Công thức các chỉ số dự báo	26

Bảng 31.	Dự báo EVM cho tuần 10	26

Bảng 32.	Đặt câu hỏi 5 Whys	26

Bảng 33.	Theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế	27

Bảng 34.	Mẫu biên bản họp	28

Bảng 35.	Nguồn gốc thay đổi	29

Bảng 36.	Phân loại thay đổi	30

Bảng 37.	Nhật ký kiểm soát thay đổi	30

Bảng 38.	Số liệu thống kê khi kết thúc dự án	31

Bảng 39.	So sánh số liệu kế hoạch với thực tế khi kết thúc dự án	31

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tài nguyên nước và đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, mô hình nhà kính thông minh (Smart Greenhouse) đang được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản cũng như tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Nhà kính thông minh là hệ thống canh tác được tự động hóa, cho phép giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và đặc biệt là độ ẩm đất. Trong đó, độ ẩm đất đóng vai trò then chốt vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng của cây trồng và hiệu quả của hệ thống tưới tiêu. Việc kiểm soát chính xác thông số này giúp giảm lãng phí nước, đồng thời cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.

Tuy nhiên, các yếu tố môi trường trong nhà kính có mối quan hệ phức tạp và mang tính động theo thời gian. Do đó, việc xây dựng một mô hình toán học có khả năng mô tả và dự đoán sự biến đổi của các đại lượng này là rất cần thiết. Trong số các phương pháp hiện nay, mô hình ARX (AutoRegressive with eXogenous inputs) được đánh giá là phù hợp nhờ tính đơn giản, khả năng giải thích cao và dễ triển khai trong thời gian thực. Mô hình này cho phép dự đoán độ ẩm đất dựa trên các yếu tố đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và các cơ cấu chấp hành như hệ thống tưới, phun sương và quạt thông gió.

Thông qua đề tài này, nhóm kỳ vọng hiểu rõ và thực hiện tốt mô hình nhà kính về cả phần cứng và phần mềm, không chỉ trên mô hình mà còn đúng với thực tiễn, góp phần vào việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Giới thiệu đề tài

### 1.1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc giám sát và điều khiển môi trường canh tác ngày càng đòi hỏi tính tự động hóa cao. Các hệ thống nhà kính thương mại hiện tại chủ yếu hoạt động theo ngưỡng cứng (rule-based), chưa tích hợp mô hình dự đoán hay điều khiển tối ưu. Từ đó, nhóm đề xuất đề tài "Hệ thống Nhà kính Thông minh — Smart Greenhouse" nhằm xây dựng giải pháp giám sát và điều khiển môi trường nhà kính dựa trên IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống giám sát các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất) và điều khiển tự động các thiết bị chấp hành (bơm, quạt, phun sương, đèn LED). Kiến trúc gồm bốn thành phần: phần cứng ESP32 với cảm biến và relay; firmware nhúng giao tiếp WebSocket; backend Django tích hợp mô hình dự đoán ARX, bộ lọc Kalman thích nghi và bộ điều khiển MPC; và giao diện Web Dashboard trên ReactJS.

### 1.1.2 Bảng mô tả tổng quan dự án

Mô tả tổng quan dự án

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Project Name | Hệ thống Nhà kính Thông minh (Smart Greenhouse) |
| Development Team | Nhóm gồm 3 thành viên (A, B, C) |
| Customer | Giảng viên hướng dẫn PBL |
| Industry / Service | Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) |
| Technology | ESP32, Django, ReactJS, WebSocket, ARX, Kalman Filter, MPC |
| Project Manager | Thành viên A |
| Thời gian thực hiện | 15 tuần (Tuần 1 → Tuần 15) |
| Số lượng thành viên | 3 người |
| Kinh phí dự án | Khoảng 625.000 VNĐ (tự túc) |
| Phương pháp phát triển | Waterfall |

### 1.1.3 Nguồn nhân lực dự án

Mô tả nguồn nhân lực dự án

| STT | Họ và tên | Lớp | Vai trò | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Minh Trí | 23T_DT1 | Project Manager kiêm AI Developer (ARX) | Quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch và phân công công việc; thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống; nghiên cứu và phát triển mô hình ARX; tích hợp hệ thống tổng thể |
| 2 | Đinh Công Trung Sỹ | 23T_DT1 | Firmware & Hardware kiêm Web & Backend Developer | Thiết kế và lắp ráp phần cứng; lập trình ESP32; kết nối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất; điều khiển relay; xây dựng WebSocket client/server; phát triển Django Backend & ReactJS Dashboard Full-stack; thiết kế REST API & MySQL Database |
| 3 | Ngô Quang Sinh | 23T_DT1 | AI & Control Engineer (Kalman & MPC) | Nghiên cứu và phát triển pipeline AI gồm Kalman Filter và MPC; tích hợp mô hình dự đoán ARX vào hệ thống điều khiển tối ưu MPC |

### 1.1.4 Các mốc thời gian dự án

Mô tả các mốc thời gian dự án

| Mốc thời gian | Công việc |
| --- | --- |
| Tuần 1 – 2 | Khảo sát yêu cầu, phân tích bài toán |
| Tuần 3 – 4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ mạch, cơ sở dữ liệu |
| Tuần 4 – 6 | Phát triển phần cứng và Firmware |
| Tuần 5 – 9 | Phát triển Backend và Web Dashboard |
| Tuần 5 – 12 | Phát triển mô hình AI (ARX, Kalman Filter, MPC) |
| Tuần 11 – 13 | Kiểm thử tích hợp hệ thống, sửa lỗi |
| Tuần 13 – 15 | Hoàn thiện tài liệu, báo cáo và slide demo |
| Tuần 15 | Bảo vệ đồ án và bàn giao sản phẩm |

## Mục tiêu dự án (Objectives)

### 1.2.1 Mục đích tổng quát

Xây dựng hệ thống nhà kính thông minh có khả năng giám sát, dự đoán và điều khiển tối ưu các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng. Hệ thống hướng tới mô hình nông nghiệp thông minh hiện đại, giúp tiết kiệm tài nguyên, tự động hóa quá trình chăm sóc cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

### 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống nhà kính thông minh giúp tiết kiệm nước nhờ tối ưu lượng nước tưới bằng MPC, đồng thời duy trì điều kiện môi trường ổn định để nâng cao năng suất cây trồng. Hệ thống còn hỗ trợ tự động hóa giám sát và điều khiển, giảm sức lao động thủ công. Đồng thời mô hình ARX kết hợp Kalman Filter và MPC có thể mở rộng cho nhiều bài toán điều khiển khác.

## 1.3 Phương pháp phát triển phần mềm

### 1.3.1 Giới thiệu Waterfall

Mô hình Waterfall (thác nước) là phương pháp phát triển phần mềm theo quy trình tuần tự, trong đó mỗi giai đoạn phải hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mô hình này giúp quá trình quản lý dự án rõ ràng, dễ kiểm soát và phù hợp với các dự án có yêu cầu ổn định.

Các giai đoạn chính của mô hình Waterfall gồm:

Phân tích yêu cầu

Thiết kế hệ thống

Phát triển

Kiểm thử

Triển khai

Bảo trì

Ưu điểm của Waterfall:

Quy trình rõ ràng, có cấu trúc.

Dễ quản lý tiến độ và tài liệu.

Mỗi giai đoạn đều có deliverable cụ thể.

Phù hợp với dự án có yêu cầu ổn định và ít thay đổi.

Nhược điểm của Waterfall:

Khó quay lại giai đoạn trước khi phát hiện lỗi.

Không linh hoạt khi thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển.

Việc phản hồi từ người dùng thường đến khá muộn.

### 1.3.2 Lý do lựa chọn Waterfall

Nhóm lựa chọn mô hình Waterfall để phát triển dự án vì mô hình này phù hợp với quy mô, thời gian và đặc điểm của đề tài. Các lý do cụ thể gồm:

Các chức năng của dự án đã được xác định tương đối rõ ràng ngay từ đầu và đã được giảng viên duyệt.

Nhóm chỉ gồm 3 thành viên nên cần mô hình đơn giản, dễ quản lý và phân chia công việc.

Các công việc được thực hiện tuần tự giúp PM dễ theo dõi tiến độ và kiểm soát dự án.

Mỗi giai đoạn đều tạo ra tài liệu cụ thể, thuận lợi cho việc viết báo cáo và tổng hợp kết quả.

Dự án có thời gian thực hiện cố định 15 tuần nên cần lập kế hoạch tổng thể ngay từ đầu.

### 1.3.3 Các giai đoạn Waterfall áp dụng

Các giai đoạn Waterfall

# CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

## 2.1 Xác định mục đích và mục tiêu dự án

### 2.1.1 Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu

Trong quản lý dự án, mục đích (Goal) và mục tiêu (Objective) có mối quan hệ phân cấp:

Mục đích là định hướng tổng quát, mang tính định tính, mô tả "cái mà dự án muốn đạt tới" ở mức cao nhất.

Mục tiêu là tập hợp con cụ thể của mục đích, mang tính định lượng, có thể đo lường được theo tiêu chí SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Mỗi mục đích có thể được phân rã thành nhiều mục tiêu cụ thể. Khi tất cả mục tiêu được hoàn thành, mục đích coi như đạt được.

### 2.1.2 Bảng mục đích – mục tiêu dự án nhà kính thông minh

Mục đích và mục tiêu dự án

| Mục đích (Goal) | Mục tiêu cụ thể (Objective) | Chỉ tiêu đo lường |
| --- | --- | --- |
| G1: Xây dựng hệ thống giám sát môi trường nhà kính tự động | O1.1: Thu thập dữ liệu 4 thông số cảm biến theo thời gian thực | Chu kỳ lấy mẫu ≤ 5 giây |
|  | O1.2: Hiển thị dữ liệu trên Web Dashboard | ≥ 6 màn hình chức năng |
|  | O1.3: Cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng | Cảnh báo trong ≤ 3 giây |
| G2: Xây dựng mô hình AI dự đoán và điều khiển tối ưu | O2.1: Huấn luyện mô hình ARX(5,1,2) dự đoán độ ẩm đất | FIT 1-step ≥ 80% |
|  | O2.2: Tích hợp Kalman Filter lọc nhiễu cảm biến | Giảm biên dao động so với dữ liệu thô |
|  | O2.3: Triển khai MPC giữ độ ẩm đất trong vùng mục tiêu | Độ ẩm duy trì 55–65% |
| G3: Đảm bảo truyền thông ổn định giữa các thành phần | O3.1: Giao tiếp WebSocket hai chiều ESP32 ↔ Backend | Reconnect tự động khi mất kết nối |
|  | O3.2: Cơ chế ACK xác nhận lệnh điều khiển | 100% lệnh được xác nhận |
| G4: Hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng | O4.1: Hoàn thành trong 15 tuần | Đúng deadline |
|  | O4.2: Viết báo cáo đầy đủ và bảo vệ thành công | Đạt điểm ≥ 7.0 |

## 2.2 Tài liệu phác thảo dự án (Statement of Work — SOW)

Statement of Work (SOW) là văn bản thống nhất giữa các bên liên quan về mục đích, mục tiêu, phạm vi, lịch trình, kinh phí và kết quả chuyển giao của dự án. SOW được xây dựng từ đầu dự án và có thể điều chỉnh khi có thay đổi được các bên thống nhất.

### 2.2.1 Mục đích và mục tiêu

Mục đích và mục tiêu cốt lõi của dự án được kế thừa hoàn toàn từ phần phân tích SMART tại Mục 2.1 (Bảng 4). Mục tiêu trọng tâm là xây dựng hệ thống theo dõi và hỗ trợ ra quyết định.

### 2.2.2 Phạm vi dự án

Bao gồm: Phần cứng (ESP32, cảm biến, relay, actuator), Firmware, Backend (Django), AI (ARX, Kalman, MPC), Web Dashboard (ReactJS), Tài liệu báo cáo.

Không bao gồm: App mobile, triển khai cloud, phân quyền chi tiết, mô hình phi tuyến.

### 2.2.3 Kết quả chuyển giao

Kết quả chuyển giao

| STT | Deliverable | Mô tả | Thời điểm chuyển giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống phần cứng | ESP32 + cảm biến + relay + actuator hoạt động | Tuần 6 |
| 2 | Firmware ESP32 | Chương trình nhúng thu thập + WebSocket + điều khiển | Tuần 7 |
| 3 | Backend Server | Django + Django Channels + API + Database | Tuần 9 |
| 4 | Mô hình AI | ARX + Kalman Filter + MPC đã huấn luyện và tích hợp | Tuần 11 |
| 5 | Web Dashboard | ReactJS giao diện giám sát + điều khiển + biểu đồ | Tuần 12 |
| 6 | Tài liệu | Báo cáo PBL + Báo cáo QLDA | Tuần 14 |
| 7 | Bảo vệ | Slide thuyết trình + Demo hệ thống | Tuần 15 |

### 2.2.4 Các mốc quan trọng

Các mốc quan trọng cần chú ý

| STT | Milestone | Mô tả | Tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hoàn thành khảo sát và phân tích yêu cầu | Xác định đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng | Tuần 2 |
| M2 | Hoàn thành thiết kế hệ thống | Kiến trúc HW/SW, sơ đồ mạch, thiết kế DB | Tuần 4 |
| M3 | Phần cứng hoạt động | ESP32 đọc được cảm biến, điều khiển relay | Tuần 6 |
| M4 | Backend + WebSocket hoạt động | Nhận/gửi dữ liệu realtime | Tuần 8 |
| M5 | Mô hình AI hoàn thành | ARX huấn luyện xong, Kalman + MPC tích hợp | Tuần 11 |
| M6 | Web Dashboard hoàn thành | Toàn bộ giao diện hoạt động | Tuần 12 |
| M7 | Kiểm thử tích hợp | Toàn hệ thống chạy end-to-end | Tuần 13 |
| M8 | Hoàn thành báo cáo | Nộp báo cáo PBL + QLDA | Tuần 14 |
| M9 | Bảo vệ đồ án | Thuyết trình + Demo | Tuần 15 |

### 2.2.5 Ước lượng sơ bộ

Thời gian: 15 tuần × 3 người × ~15 giờ/tuần/người = ~675 giờ công.

Chi phí thiết bị: ~625.000 VNĐ.

Ước lượng chi phí sơ bộ

| Hạng mục | Chi tiết linh kiện | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Bộ điều khiển & LCD | ESP32 DevKit, Màn hình LCD I2C | 165.000 |
| Module cảm biến | Nhiệt độ DHT22, Độ ẩm đất, Ánh sáng LDR | 70.000 |
| Cơ cấu chấp hành | Relay 4 kênh, Bơm nước, Quạt mini, Phun sương, Đèn LED | 150.000 |
| Khung mô hình & Phụ kiện | Mô hình nhà kính, Breadboard, dây nối, nguồn, cáp... | 240.000 |
| Tổng cộng | Toàn bộ phần cứng hệ thống | 625.000 |

### 2.2.6 Danh sách rủi ro sơ bộ

Ước lượng rủi ro sơ bộ

| STT | Rủi ro | Mức độ ban đầu | Biện pháp dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu kinh nghiệm AI/MPC | Cao | Nghiên cứu lý thuyết 2 tuần trước khi code |
| 2 | Cảm biến hỏng/sai số lớn | Trung bình | Mua linh kiện dự phòng, dùng Kalman lọc nhiễu |
| 3 | Trễ tiến độ module AI | Cao | Phát triển song song, dùng dữ liệu mô phỏng |
| 4 | Mất kết nối WiFi/WebSocket | Trung bình | Auto-reconnect, buffer dữ liệu cục bộ |
| 5 | Thay đổi yêu cầu giữa chừng | Trung bình | Ghi nhận vào nhật ký, đánh giá tác động |

## 2.3 Vai trò và trách nhiệm trong dự án

### 2.3.1 Phân công vai trò

Phân công vai trò

| Vai trò | Người đảm nhiệm | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Giảng viên | Đặt yêu cầu, phản hồi tiến độ, đánh giá và chấm điểm |
| PM + AI (ARX) | Hoàng Minh Trí (Thành viên A) | Quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch và phân công công việc; thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống; nghiên cứu và phát triển mô hình ARX; tích hợp hệ thống tổng thể |
| FW + HW & Web/BE Fullstack | Đinh Công Trung Sỹ (Thành viên B) | Thiết kế và lắp ráp phần cứng; lập trình ESP32; kết nối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất; điều khiển relay; xây dựng WebSocket client/server; phát triển Django Backend & ReactJS Dashboard Full-stack; thiết kế REST API & MySQL Database |
| AI & Control Engineer | Ngô Quang Sinh (Thành viên C) | Nghiên cứu và phát triển pipeline AI gồm Kalman Filter và MPC; tích hợp mô hình dự đoán ARX vào bộ điều khiển MPC và hệ thống điều khiển tối ưu |

### 2.3.2 Ma trận RACI

Ma trận RACI xác định vai trò của từng thành viên đối với mỗi hoạt động:

R (Responsible): Người thực hiện

A (Accountable): Người chịu trách nhiệm cuối cùng

C (Consulted): Người được tham vấn

I (Informed): Người được thông báo

Ma trận RACI xác định vai trò

| STT | Hoạt động | A (PM + ARX) | B (HW/FW & Fullstack) | C (Kalman & MPC) | Giảng viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch dự án | A/R | C | C | I |
| 2 | Phân tích yêu cầu | A/R | R | R | C |
| 3 | Thiết kế kiến trúc tổng thể | A/R | C | C | I |
| 4 | Thiết kế phần cứng | C | A/R | I | I |
| 5 | Phát triển Firmware ESP32 | I | A/R | C | I |
| 6 | Thiết kế Database | C | A/R | I | I |
| 7 | Phát triển Backend | C | A/R | I | I |
| 8 | Phát triển Web Dashboard | I | A/R | C | I |
| 9 | Huấn luyện mô hình ARX | A/R | I | C | I |
| 10 | Phát triển Kalman Filter | C | I | A/R | I |
| 11 | Phát triển MPC | C | C | A/R | I |
| 12 | Tích hợp ARX vào hệ thống MPC | C | I | A/R | I |
| 13 | Tích hợp hệ thống | A | R | R | I |
| 14 | Kiểm thử tích hợp | A | R | R | C |
| 15 | Viết báo cáo | A | R | R | I |
| 16 | Bảo vệ đồ án | R | R | R | A |

### 2.3.3 Bảng phân công công việc chi tiết

Bảng dưới đây trình bày kế hoạch phân công công việc theo từng giai đoạn của dự án, bao gồm nội dung thực hiện, thành viên phụ trách, thời lượng dự kiến và kết quả bàn giao tương ứng.

Phân công công việc chi tiết

| Giai đoạn | Nội dung chính | Người thực hiện | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khảo sát yêu cầu đề tài | A, B, C | Tài liệu yêu cầu |
| Tuần 2 | Lập kế hoạch dự án, khảo sát linh kiện & Tech Stack | A, B | SOW, WBS, RACI, BOM |
| Tuần 3–4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống, mạch, DB và UI | A, B | ERD, sơ đồ mạch, Mockup |
| Tuần 4–7 | Phát triển phần cứng, Firmware và Backend | B | Prototype HW, REST API |
| Tuần 5–8 | Huấn luyện mô hình ARX | A | Mô hình ARX |
| Tuần 7–10 | Phát triển Dashboard, WebSocket, Kalman & MPC | B, C | Dashboard, AI pipeline |
| Tuần 11–12 | Tích hợp và kiểm thử hệ thống | A, B, C | Hệ thống hoàn chỉnh |
| Tuần 12–13 | Kiểm thử tích hợp và sửa lỗi | A, B, C | Báo cáo lỗi |
| Tuần 13–14 | Viết báo cáo PBL & QLDA | A, B, C | Báo cáo hoàn chỉnh |
| Tuần 15 | Chuẩn bị slide, demo và bảo vệ | A, B, C | Slide + Demo |

Tổng giờ công ước tính:

A ≈ 146h

B ≈ 245h

C ≈ 111h

Tổng cộng khoảng 502 giờ công trong 15 tuần thực hiện dự án.

# CHƯƠNG 3: LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN

## 3.1 Tổng quan về WBS

WBS (Work Breakdown Structure — Cấu trúc phân rã công việc) là công cụ phân rã phạm vi dự án thành các công việc nhỏ hơn có thể quản lý được, có dạng cây phân cấp từ tổng thể đến chi tiết. WBS được xây dựng bằng cách kết hợp hai thành phần:

PBS (Product Breakdown Structure): Phân rã sản phẩm.

TBS (Task Breakdown Structure): Phân rã công việc.

WBS = PBS × TBS — Kết hợp danh sách sản phẩm và công việc thành WBS hoàn chỉnh.

Các nguyên tắc cốt lõi: Quy tắc 100% (tổng công việc con phải bao phủ đầy đủ công việc cha), Mutually Exclusive (không chồng chéo), Quy tắc 8/80 (mỗi work package tốn 8–80 giờ), và mỗi phần tử được đánh mã duy nhất.

## 3.2 Danh sách sản phẩm (PBS — Product Breakdown Structure)

### 3.2.1 Sản phẩm tổng: Hệ thống nhà kính thông minh

Sản phẩm tổng của dự án là "Hệ thống Nhà kính Thông minh (Smart Greenhouse)" — bao gồm phần cứng, phần mềm nhúng, backend + AI, web dashboard và tài liệu.

### 3.2.2 Sản phẩm con cấp 1

Danh sách sản phẩm con cấp 1

| Mã | Sản phẩm cấp 1 | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| P1 | Phần cứng (Hardware) | Mạch điện, cảm biến, relay, actuator, mô hình nhà kính |
| P2 | Phần mềm nhúng (Firmware) | Chương trình trên ESP32 |
| P3 | Backend + AI | Server Django, mô hình ARX, Kalman, MPC |
| P4 | Web Dashboard | Giao diện ReactJS giám sát và điều khiển |
| P5 | Tài liệu | Báo cáo PBL, báo cáo QLDA, slide thuyết trình |

### 3.2.3 Sản phẩm con cấp 2

Danh sách sản phẩm con cấp 2

| Mã | Sản phẩm cấp 2 | Thuộc cấp 1 |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Module cảm biến (DHT22, Soil, LDR) | P1 |
| P1.2 | Module relay + actuator (bơm, quạt, phun sương, đèn) | P1 |
| P1.3 | Mô hình nhà kính (khung, bố trí) | P1 |
| P1.4 | LCD I2C hiển thị | P1 |
| P2.1 | Module đọc cảm biến | P2 |
| P2.2 | Module WebSocket Client | P2 |
| P2.3 | Module điều khiển relay | P2 |
| P2.4 | Module hiển thị LCD | P2 |
| P2.5 | Module chuyển chế độ Manual/Auto | P2 |
| P3.1 | Django Server + API | P3 |
| P3.2 | Django Channels (WebSocket Server) | P3 |
| P3.3 | Database MySQL | P3 |
| P3.4 | Mô hình ARX | P3 |
| P3.5 | Kalman Filter | P3 |
| P3.6 | MPC Controller | P3 |
| P4.1 | Trang đăng nhập | P4 |
| P4.2 | Dashboard tổng quan | P4 |
| P4.3 | Trang biểu đồ realtime | P4 |
| P4.4 | Trang điều khiển thiết bị | P4 |
| P4.5 | Trang cảnh báo | P4 |
| P4.6 | Trang dự báo xu hướng | P4 |
| P5.1 | Báo cáo PBL | P5 |
| P5.2 | Báo cáo QLDA | P5 |
| P5.3 | Slide thuyết trình | P5 |

## 3.3 Danh sách công việc (TBS — Task Breakdown Structure)

### 3.3.1 Các công việc tổng

Danh sách công việc tổng

| Mã | Công việc tổng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| T1 | Phân tích yêu cầu | Khảo sát, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng |
| T2 | Thiết kế | Thiết kế kiến trúc, sơ đồ mạch, thiết kế DB, thiết kế UI |
| T3 | Phát triển | Lập trình firmware, backend, web, AI |
| T4 | Kiểm thử | Kiểm thử đơn vị, tích hợp, hệ thống |
| T5 | Triển khai & Tài liệu | Triển khai demo, viết báo cáo, chuẩn bị bảo vệ |

### 3.3.2 Các công việc con chi tiết

T1 — Phân tích yêu cầu:

T1.1: Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có

T1.2: Xác định yêu cầu chức năng

T1.3: Xác định yêu cầu phi chức năng

T1.4: Xác định phạm vi và ràng buộc

T2 — Thiết kế:

T2.1: Thiết kế kiến trúc tổng thể (HW + SW)

T2.2: Thiết kế sơ đồ mạch điện

T2.3: Thiết kế giao thức truyền thông (WebSocket, JSON)

T2.4: Thiết kế cơ sở dữ liệu

T2.5: Thiết kế giao diện Web (wireframe/mockup)

T2.6: Thiết kế pipeline AI (ARX → Kalman → MPC)

T3 — Phát triển:

T3.1: Lắp ráp phần cứng (mạch, cảm biến, relay)

T3.2: Lập trình firmware ESP32

T3.3: Phát triển Backend Django

T3.4: Phát triển WebSocket Server (Django Channels)

T3.5: Phát triển Web Dashboard (ReactJS)

T3.6: Huấn luyện mô hình ARX

T3.7: Phát triển Kalman Filter

T3.8: Phát triển MPC Controller

T3.9: Tích hợp AI vào Backend

T4 — Kiểm thử:

T4.1: Kiểm thử phần cứng (cảm biến, relay)

T4.2: Kiểm thử firmware (WebSocket, điều khiển)

T4.3: Kiểm thử Backend (API, Database)

T4.4: Kiểm thử Web Dashboard

T4.5: Kiểm thử mô hình AI (ARX accuracy, MPC performance)

T4.6: Kiểm thử tích hợp end-to-end

T5 — Triển khai & Tài liệu:

T5.1: Triển khai demo hoàn chỉnh

T5.2: Viết báo cáo PBL

T5.3: Viết báo cáo QLDA

T5.4: Chuẩn bị slide thuyết trình

T5.5: Bảo vệ đồ án

### 3.3.3 Mã hóa WBS

WBS sử dụng mã phân cấp dạng số với quy tắc: [Mã sản phẩm].[Mã công việc]

P3.T3.6 = Sản phẩm "Backend + AI" → Công việc "Huấn luyện mô hình ARX"

P1.T2.2 = Sản phẩm "Phần cứng" → Công việc "Thiết kế sơ đồ mạch"

Trong bảng WBS dưới đây, để đơn giản, mã WBS được đánh số tuần tự dạng WBS-XXX.

## 3.4 Bảng WBS hoàn chỉnh

WBS hoàn chỉnh

## 3.5 Kiểm soát các phiên bản WBS

Trong quá trình thực hiện dự án, WBS có thể được cập nhật khi có thay đổi phạm vi. Nguyên tắc kiểm soát phiên bản:

Không được hủy các phiên bản trước để quản lý các vấn đề nảy sinh do sự thay đổi.

Các phiên bản cần có số hiệu và ngày tháng.

Mỗi lần thay đổi cần được ghi nhận lý do và phê duyệt bởi PM.

Danh sách phiên bản WBS

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Tuần 2 | WBS ban đầu | Phân rã lần đầu sau phân tích yêu cầu |
| v1.1 | Tuần 5 | Thêm WP 6.3 (Kalman Filter) chi tiết hơn | Quyết định dùng Adaptive Kalman |
| v1.2 | Tuần 7 | Thêm WP 7.6 (Trang dự báo) | Yêu cầu bổ sung từ giảng viên |

# CHƯƠNG 4: TRELLO

## 3.1. Giới thiệu Trello

Trello là công cụ được nhóm sử dụng để quản lý công việc và theo dõi tiến độ trong quá trình thực hiện dự án PBL5. Thông qua Trello, các công việc được tổ chức dưới dạng các thẻ nhiệm vụ và sắp xếp theo từng danh sách trạng thái khác nhau. Điều này giúp các thành viên dễ dàng quan sát công việc cần làm, công việc đang thực hiện, công việc cần kiểm tra và công việc đã hoàn thành.

Việc sử dụng Trello giúp nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn, hạn chế bỏ sót công việc và thuận tiện trong quá trình cập nhật tiến độ. Mỗi thành viên có thể theo dõi nhiệm vụ của mình, đồng thời nhóm trưởng có thể kiểm soát tình hình thực hiện chung của dự án.

## 3.2. Cấu trúc Board Trello

Dự án PBL5 dùng Trello để quản lý công việc bao gồm các danh sách công việc:

- To-do: Chứa các công việc sắp làm hoặc cần được thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

- Doing: Chứa các công việc đang được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm.

- Review: Chứa các công việc đã hoàn thành bước đầu và cần được nhóm kiểm tra, góp ý hoặc xác nhận lại trước khi chuyển sang hoàn thành.

- Done: Chứa các công việc đã hoàn thành, đã được kiểm tra và đạt yêu cầu.

## 3.3. Quy trình làm việc trên Trello

Quy trình làm việc của nhóm trên Trello được thực hiện theo từng trạng thái công việc. Ban đầu, các nhiệm vụ cần thực hiện được đưa vào To-do. Khi thành viên bắt đầu làm nhiệm vụ, thẻ công việc được chuyển sang Doing để thể hiện rằng công việc đang được triển khai.

Sau khi hoàn thành bước đầu, công việc có thể được chuyển sang Review để nhóm kiểm tra lại nội dung, đánh giá kết quả và góp ý chỉnh sửa nếu cần. Nếu công việc đã đạt yêu cầu, thẻ được chuyển sang Done. Trong trường hợp công việc cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, nhóm sẽ cập nhật trực tiếp trên thẻ hoặc chuyển lại trạng thái phù hợp để tiếp tục xử lý.

Nhờ quy trình này, nhóm có thể theo dõi được trạng thái của từng nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ thực hiện và đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng kế hoạch.

Áp dụng Trello vào dự án, nhóm đã cập nhật board theo từng giai đoạn thực hiện như sau:

Trello 13/01/2026

Trello 18/03/2026

Trello 22/04/2026

Trello 01/06/2026

# CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

## 8.1. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án. Đối với dự án Nhà kính thông minh, nguồn nhân lực bao gồm tất cả các thành viên tham gia vào quá trình lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng phần cứng, phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai và đánh giá kết quả dự án.

Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực chuyên môn và vai trò trong dự án. Việc xác định rõ nguồn nhân lực giúp nhóm phân chia công việc hợp lý, tránh chồng chéo trách nhiệm, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi tiến độ và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên.

Bảng phân công nguồn nhân lực của dự án như sau:

Bảng phân công

| ID | Họ và tên | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Minh Trí | - Tìm hiểu mô hình dự đoán; - Xây dựng dữ liệu mô phỏng; - Tiền xử lý dữ liệu; - Huấn luyện và đánh giá mô hình ARX. |
| 2 | Đinh Công Trung Sỹ | - Phụ trách phần cứng, thiết kế mạch và đấu nối ESP32; - Lập trình firmware ESP32; - Điều khiển relay và truyền dữ liệu qua WebSocket; - Xây dựng website. |
| 3 | Ngô Quang Sinh | - Cài đặt Kalman Filter để lọc nhiễu cảm biến; - Xây dựng bộ điều khiển MPC; - Tích hợp pipeline AI điều khiển thiết bị. |

## 8.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực

Trong quá trình thực hiện dự án, thời gian và khả năng làm việc của từng thành viên là có giới hạn. Vì vậy, việc điều phối nguồn nhân lực cần được thực hiện hợp lý nhằm đảm bảo các công việc quan trọng được hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế tình trạng một thành viên bị quá tải trong khi thành viên khác chưa được phân công phù hợp.

Một số quy tắc điều phối nguồn lực:

- Công việc có thời gian dự trữ ít nhất được ưu tiên thực hiện trước. Đây là những công việc có ít thời gian linh động, nếu chậm trễ sẽ dễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Khi các công việc có thời gian dự trữ ít như nhau thì ưu tiên cho công việc đang thực hiện. Việc tiếp tục hoàn thành công việc đang triển khai giúp hạn chế gián đoạn, giảm thời gian chuyển đổi giữa các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ thực hiện ổn định.

- Khi các công việc ngang nhau về hai điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc cần nguồn lực nhiều hơn. Những công việc này thường khó bố trí nhân sự hơn, vì vậy cần được sắp xếp hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn lực trong quá trình triển khai.

- Khi các công việc ngang nhau về ba điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc có mức sử dụng nguồn lực trong một đơn vị thời gian lớn nhất.

## 8.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

Bảng phân bố nguồn nhân lực

| Mã | Hoạt động | Công việc trước đó | Thời lượng | Nhân lực (người) | Nhân sự chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khảo sát giải pháp nhà kính thông minh hiện có | - | 4 ngày | 3 | Cả nhóm |
| B | Xác định yêu cầu, phạm vi và ràng buộc | A | 3 ngày | 3 | Cả nhóm |
| C | Thiết kế kiến trúc tổng thể HW + SW | B | 7 ngày | 2 | Sỹ, Trí |
| D | Thiết kế sơ đồ mạch điện | C | 3 ngày | 1 | Sỹ |
| E | Thiết kế giao thức WebSocket/JSON | D | 4 ngày | 1 | Sỹ |
| F | Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện Web | C | 7 ngày | 1 | Sỹ |
| G | Thiết kế pipeline ARX - Kalman - MPC | C | 7 ngày | 2 | Trí, Sinh |
| H | Lắp ráp phần cứng | D | 7 ngày | 1 | Sỹ |
| I | Lập trình firmware ESP32 | H, E | 14 ngày | 1 | Sỹ |
| J | Phát triển Backend Django | F | 7 ngày | 1 | Sỹ |
| K | Phát triển WebSocket Server | J, E | 7 ngày | 1 | Sỹ |
| L | Huấn luyện mô hình ARX | G | 21 ngày | 1 | Trí |
| M | Phát triển Kalman Filter | L | 14 ngày | 1 | Sinh |
| N | Phát triển MPC Controller | M | 14 ngày | 1 | Sinh |
| O | Phát triển Web Dashboard | F, J, K | 14 ngày | 1 | Sỹ |
| P | Tích hợp AI vào Backend | K, N, O | 4 ngày | 3 | Cả nhóm |
| Q | Kiểm thử phần cứng và firmware | H, I | 4 ngày | 1 | Sỹ |
| R | Kiểm thử Backend/API/Database | J, K | 3 ngày | 1 | Sỹ |
| S | Kiểm thử Web Dashboard | O | 3 ngày | 1 | Sỹ |
| T | Kiểm thử mô hình AI/control | L, M, N | 3 ngày | 2 | Trí, Sinh |
| U | Kiểm thử tích hợp end-to-end và sửa lỗi | P, Q, R, S, T | 7 ngày | 3 | Cả nhóm |
| V | Triển khai demo hoàn chỉnh | U | 2 ngày | 1 | Sỹ |
| W | Viết báo cáo PBL và QLDA | U | 4 ngày | 2 | Trí, Sinh |
| X | Chuẩn bị slide thuyết trình và tổng duyệt | V, W | 2 ngày | 3 | Cả nhóm |

Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

# CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

## 9.1 Tổng quan về quản lý rủi ro

Rủi ro (Risk) trong quản lý dự án là sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn mà nếu xảy ra sẽ có tác động tiêu cực đến mục tiêu dự án (phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng). Rủi ro khác với vấn đề (Issue): rủi ro chưa xảy ra — cần dự phòng; vấn đề đã xảy ra — cần giải quyết ngay.

Tính chất: Mọi dự án đều có rủi ro, rủi ro khó loại trừ triệt để — chỉ có thể dự đoán, kiểm soát và giảm thiểu.

Quy trình quản lý rủi ro

| Bước | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhận diện rủi ro | Brainstorming, SWOT, rà soát tài liệu → lập Risk Register |
| 2 | Khử bỏ rủi ro | Loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân nếu có thể (đào tạo, thay công cụ) |
| 3 | Giảm bớt nguyên nhân | Xác định gốc rễ → thiết kế biện pháp phòng ngừa |
| 4 | Giữ trong tầm kiểm soát | Giám sát liên tục, giao người phụ trách, đo KPI |
| 5 | Giảm bớt hậu quả | Né tránh (Avoid), Giảm thiểu (Mitigate), Chuyển giao (Transfer), Chấp nhận (Accept) |

Đánh giá rủi ro sử dụng thang 1–10 cho Khả năng xuất hiện (P) và Mức độ tác động (I):

Điểm rủi ro (Risk Score) = P × I

Thang điểm đánh giá rủi ro

| Ngưỡng điểm | Mức độ | Hành động |
| --- | --- | --- |
| 1–20 | Thấp | Chấp nhận, theo dõi |
| 21–40 | Vừa | Cần kế hoạch giảm thiểu |
| 41–70 | Cao | Cần hành động ngay |
| 71–100 | Rất cao | Ưu tiên xử lý khẩn cấp |

## 9.2 Bảng quản lý rủi ro dự án nhà kính thông minh

### 9.2.1 Bảng nhận diện rủi ro

Phân loại ngưỡng điểm rủi ro (thang 1–10 × 1–10 = max 100):

1–20: Thấp — chấp nhận, theo dõi

21–40: Vừa — cần kế hoạch giảm thiểu

41–70: Cao — cần hành động ngay

71–100: Rất cao — ưu tiên xử lý khẩn cấp

Nhận diện thứ tự ưu tiên cho rủi ro

| ID | Rủi ro | Nhóm | P (1-10) | I (1-10) | Điểm | Thứ tự ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Thiếu kinh nghiệm AI/MPC | Kỹ thuật | 6 | 7 | 42 | 1 |
| R02 | Trễ tiến độ module AI | Dự án | 6 | 7 | 42 | 1 |
| R03 | MPC điều khiển không ổn định | Kỹ thuật | 5 | 7 | 35 | 3 |
| R04 | Mô hình ARX không đạt FIT | Kỹ thuật | 5 | 6 | 30 | 4 |
| R05 | Cảm biến hỏng/sai số lớn | Kỹ thuật | 4 | 5 | 20 | 5 |
| R06 | Mất kết nối WiFi/WebSocket | Kỹ thuật | 4 | 5 | 20 | 5 |
| R07 | Thay đổi yêu cầu giữa chừng | Nghiệp vụ | 3 | 6 | 18 | 7 |
| R08 | Thành viên nghỉ đột xuất | Dự án | 3 | 6 | 18 | 7 |
| R09 | Xung đột nội bộ nhóm | Dự án | 3 | 4 | 12 | 9 |
| R10 | Thiết bị chấp hành hỏng | Kỹ thuật | 3 | 4 | 12 | 9 |

### 9.2.2 Kế hoạch ứng phó: Phòng ngừa và Khắc phục

Kế hoạch ứng phó rủi ro

| ID | Rủi ro | Phương pháp phòng ngừa | Phương pháp khắc phục | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Thiếu kinh nghiệm AI/MPC | Nghiên cứu lý thuyết 2 tuần trước khi code; tham khảo MathWorks, APMonitor; xây prototype nhỏ | Tham vấn giảng viên; sử dụng thư viện có sẵn thay vì tự viết từ đầu | A, C |
| R02 | Trễ tiến độ AI | Bắt đầu AI song song với HW; dùng dữ liệu mô phỏng; review tiến độ hàng tuần | Tăng giờ làm; cắt bớt tính năng phụ; B hỗ trợ kiểm thử | A |
| R03 | MPC không ổn định | Tune tham số trên dữ liệu mô phỏng trước; thêm ràng buộc safety constraints | Chuyển sang điều khiển rule-based đơn giản; giới hạn biên độ actuator | C |
| R04 | ARX không đạt FIT | Thử nhiều cấu trúc (na, nb, nk); dùng Ridge regularization; đánh giá validation | Tăng dữ liệu huấn luyện; chuyển sang mô hình đơn giản hơn (AR) | A |
| R05 | Cảm biến hỏng | Mua 2 bộ cảm biến dự phòng; dùng Kalman lọc nhiễu; lấy trung bình nhiều lần đo | Thay cảm biến dự phòng ngay; hiệu chuẩn lại sau khi thay | B |
| R06 | Mất kết nối WiFi | Auto-reconnect trong firmware; buffer dữ liệu cục bộ khi mất mạng | Restart ESP32; kiểm tra router; chuyển sang hotspot điện thoại | B |
| R07 | Thay đổi yêu cầu | Ghi nhận thay đổi vào nhật ký; đánh giá tác động trước khi chấp nhận | Điều chỉnh WBS; đàm phán lại thời gian với giảng viên | A |
| R08 | Thành viên nghỉ | Tài liệu code rõ ràng; cross-training kiến thức giữa các thành viên | Phân bổ lại công việc cho 2 người còn lại; ưu tiên module quan trọng | A |
| R09 | Xung đột nhóm | Phân công RACI rõ ràng; họp định kỳ; PM giải quyết bất đồng kịp thời | Tổ chức họp khẩn; làm rõ lại vai trò và trách nhiệm | A |
| R10 | Thiết bị hỏng | Dùng relay bảo vệ; kiểm tra mạch kỹ trước khi cấp nguồn; mua dự phòng | Thay thiết bị dự phòng; kiểm tra lại toàn bộ mạch trước khi cấp nguồn lại | B |

### 9.2.3 Kinh phí dự phòng

Kế hoạch kinh phí dự phòng

| STT | Hạng mục dự phòng | Mục đích | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến dự phòng (DHT22 + Soil × 2) | Thay thế khi hỏng | 60.000 |
| 2 | Relay dự phòng | Thay thế khi cháy | 30.000 |
| 3 | Bơm + quạt dự phòng | Thay thế khi hỏng | 55.000 |
| 4 | Dây nối + breadboard phụ | Đấu lại khi cần | 20.000 |
|  | Tổng kinh phí dự phòng |  | 165.000 |

Tỷ lệ dự phòng: 165.000 / 625.000 ≈ 26% tổng chi phí — cao hơn mức thông thường (10–15%) do đặc thù phần cứng prototype dễ hỏng.

## 9.3 Tổng kết quản lý rủi ro

### 9.3.1 Thống kê kết quả

Thống kê kết quả sau quản lý rủi ro

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng rủi ro nhận diện | 10 |
| Rủi ro mức Cao | 2 (R01, R02) |
| Rủi ro mức Vừa | 2 (R03, R04) |
| Rủi ro mức Thấp | 6 |
| Rủi ro thực sự xảy ra | 2 (R02: trễ AI, R05: cảm biến hỏng) |
| Rủi ro xử lý thành công | 2/2 (100%) |
| Kinh phí dự phòng đã sử dụng | 60.000/165.000 VNĐ (36%) |

### 9.3.2 Bài học rút ra từ quản lý rủi ro

Bài học rút ra từ quản lý rủi ro

| STT | Bài học | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhận diện sớm = xử lý rẻ | R01 (thiếu kinh nghiệm AI) được nhận diện từ tuần 1 → phòng ngừa bằng nghiên cứu 2 tuần → không phát sinh chi phí thêm |
| 2 | Dự phòng thiết bị là bắt buộc | R05 xảy ra thực tế (DHT22 hỏng) → thay nhanh nhờ mua sẵn dự phòng → không ảnh hưởng tiến độ |
| 3 | AI/ML cần buffer thời gian lớn | R02 xảy ra (trễ 1 tuần) dù đã phòng ngừa → nên dự trù +30% thời gian cho module AI trong các dự án sau |
| 4 | Cross-training giảm rủi ro nhân sự | Nhờ tài liệu code rõ ràng, B có thể hỗ trợ kiểm thử AI khi A cần tập trung MPC |

### 9.3.3 Thành quả của quản lý rủi ro hiệu quả

Dự án hoàn thành đúng hạn (15 tuần) dù có 2 rủi ro xảy ra.

Chi phí kiểm soát được — chỉ sử dụng 36% kinh phí dự phòng.

Chất lượng đạt mục tiêu — FIT 85,85% > 80% yêu cầu.

Không có rủi ro bất ngờ — tất cả sự cố xảy ra đều đã nằm trong danh sách nhận diện.

# CHƯƠNG 10: KIỂM SOÁT DỰ ÁN

## 10.1 Tổng quan về kiểm soát dự án

Kiểm soát dự án là quá trình theo dõi tình hình thực tế, so sánh với kế hoạch, phát hiện sai biệt và có biện pháp điều chỉnh phù hợp để dự án đi đúng hướng. Kiểm soát giúp phát hiện dấu hiệu từ sớm và can thiệp kịp thời, tránh tình trạng sai biệt nhỏ tích tụ thành chậm tiến độ, vượt chi phí, giảm chất lượng.

Quy trình kiểm soát

| Bước | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát | Thu thập thông tin về tiến độ, chi phí, chất lượng, phạm vi |
| 2 | Phân tích vấn đề | So sánh KH vs thực tế, tính SV, CV, SPI, CPI |
| 3 | Kiểm soát thay đổi | Ghi nhận → phân tích tác động → phê duyệt |
| 4 | Thực hiện điều chỉnh | Sửa lịch biểu, bổ sung nhân lực, cắt giảm phạm vi |
| 5 | Kết thúc dự án | Nghiệm thu, thống kê, rút kinh nghiệm |

## 10.2 Thu thập và đánh giá hiện trạng

### 10.2.1 Mục đích thu thập hiện trạng

Thu thập hiện trạng là quá trình đo lường mức độ tiến triển của dự án so với kế hoạch ban đầu, nhằm:

Xác định công việc nào đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa bắt đầu.

Phát hiện sớm các sai lệch về thời gian, chi phí, chất lượng.

Cung cấp cơ sở để ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

### 10.2.2 Time sheet nhiệm vụ & Time sheet cá nhân

a) Time sheet nhiệm vụ (Task Time Sheet)

TimeSheet nhiệm vụ

| Mã WBS | Công việc | KH bắt đầu | KH kết thúc | TT bắt đầu | TT kết thúc | % Hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phân tích yêu cầu | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 1 | Tuần 2 | 100% | Đúng tiến độ |
| 2.0 | Thiết kế hệ thống | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 3 | Tuần 5 | 100% | Trễ 1 tuần (thiết kế AI phức tạp) |
| 3.0 | Phát triển phần cứng | Tuần 4 | Tuần 6 | Tuần 4 | Tuần 6 | 100% | Đúng tiến độ |
| 4.0 | Phát triển Firmware | Tuần 5 | Tuần 7 | Tuần 5 | Tuần 7 | 100% | Đúng tiến độ |
| 5.0 | Phát triển Backend | Tuần 5 | Tuần 9 | Tuần 5 | Tuần 9 | 100% | Đúng tiến độ |
| 6.0 | Phát triển AI | Tuần 5 | Tuần 11 | Tuần 5 | Tuần 12 | 100% | Trễ 1 tuần (MPC tuning) |
| 7.0 | Phát triển Web | Tuần 6 | Tuần 12 | Tuần 6 | Tuần 12 | 100% | Đúng tiến độ |
| 8.0 | Kiểm thử | Tuần 11 | Tuần 13 | Tuần 12 | Tuần 13 | 100% | Bắt đầu trễ do AI trễ |
| 9.0 | Triển khai & Tài liệu | Tuần 13 | Tuần 15 | Tuần 13 | Tuần 15 | 100% | Đúng tiến độ |

b) Time sheet cá nhân

TimeSheet cá nhân

| Tuần | Thành viên A (PM + ARX) | Thành viên B (HW/FW & Fullstack) | Thành viên C (Kalman & MPC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 35h (phân tích, SOW, WBS, RACI) | 30h (khảo sát HW & Web, BOM) | 15h (khảo sát yêu cầu AI) |
| 3–4 | 18h (thiết kế kiến trúc hệ thống) | 32h (thiết kế mạch & DB, Figma) | 5h (tham vấn thiết kế pipeline AI) |
| 5–6 | 12h (tiền xử lý dữ liệu cho ARX) | 38h (lắp ráp HW, code FW & Django BE) | 0h (nghiên cứu tài liệu lý thuyết) |
| 7–8 | 13h (huấn luyện & đánh giá ARX) | 38h (hoàn thiện FW, WebSocket server) | 0h (nghiên cứu giải thuật điều khiển) |
| 9–10 | 8h (PM giám sát & kiểm soát) | 23h (fix bug FW, ReactJS Dashboard) | 28h (phát triển Kalman Filter & MPC) |
| 11–12 | 25h (tích hợp hệ thống, MPC tuning) | 26h (kiểm thử HW/FW, hoàn thiện Web) | 25h (tích hợp hệ thống, MPC tuning) |
| 13–14 | 25h (kiểm thử tích hợp, viết báo cáo) | 25h (kiểm thử tích hợp, viết báo cáo) | 28h (kiểm thử tích hợp, viết báo cáo) |
| 15 | 10h (slide, bảo vệ) | 10h (demo, bảo vệ) | 10h (demo, bảo vệ) |
| Tổng | 146h | 245h | 111h |

### 10.2.3 Phân tích sai biệt

a) Sai biệt lịch biểu (Schedule Variance — SV)

Sai biệt lịch biểu

| Giai đoạn | KH (tuần) | TT (tuần) | SV | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | 2 | 2 | 0 | Đúng |
| Thiết kế | 2 | 3 | -1 | Trễ |
| Phát triển HW + FW | 3 | 3 | 0 | Đúng |
| Phát triển Backend | 5 | 5 | 0 | Đúng |
| Phát triển AI | 7 | 8 | -1 | Trễ |
| Phát triển Web | 7 | 7 | 0 | Đúng |
| Kiểm thử | 3 | 2 | +1 | Nhanh hơn |
| Tổng dự án | 15 | 15 | 0 | Đúng tổng thể |

Nhận xét: Dự án có 2 giai đoạn trễ (thiết kế và AI), nhưng bù lại bằng việc kiểm thử nhanh hơn. Tổng thời gian dự án vẫn đúng 15 tuần.

b) Sai biệt chi phí (Cost Variance — CV)

Sai biệt chi phí

| Hạng mục | KH (VNĐ) | TT (VNĐ) | CV | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linh kiện chính | 575.000 | 575.000 | 0 | Đúng dự toán |
| Linh kiện phụ | 50.000 | 65.000 | -15.000 | Mua thêm dây nối |
| Dự phòng sử dụng | 0 | 60.000 | -60.000 | Thay 1 cảm biến DHT22 hỏng |
| Tổng | 625.000 | 700.000 | -75.000 | Vượt 12% |

Nhận xét: Chi phí thực tế vượt 75.000 VNĐ (12%) so với kế hoạch ban đầu do phát sinh sự cố hỏng cảm biến DHT22 (phải thay thế bằng cảm biến dự phòng) và mua thêm dây nối. Tuy nhiên, phần chi phí vượt này đã được bù đắp hoàn toàn bởi quỹ dự phòng của dự án (165.000 VNĐ), giúp tổng chi phí thực tế (700.000 VNĐ) vẫn nằm an toàn dưới ngân sách tổng thể.

### 10.2.4 Quản lý giá trị thu được (EVM — Earned Value Management)

EVM là phương pháp đo lường hiệu suất dự án bằng cách kết hợp phạm vi, thời gian và chi phí.

Các chỉ số cơ bản:

PV (Planned Value): Giá trị công việc theo kế hoạch tại thời điểm đánh giá.

EV (Earned Value): Giá trị công việc đã hoàn thành thực tế.

AC (Actual Cost): Chi phí thực tế đã bỏ ra.

Bảng các chỉ số phân tích giá trị thu được

| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| SV | EV − PV | Sai biệt tiến độ | SV > 0: nhanh hơn KH; SV < 0: chậm hơn KH |
| CV | EV − AC | Sai biệt chi phí | CV > 0: tiết kiệm; CV < 0: vượt chi phí |
| SPI | EV / PV | Chỉ số hiệu suất tiến độ | SPI > 1: nhanh; SPI < 1: chậm |
| CPI | EV / AC | Chỉ số hiệu suất chi phí | CPI > 1: tiết kiệm; CPI < 1: lãng phí |

Áp dụng EVM cho dự án Smart Greenhouse (tại tuần 10):

Giả sử tổng ngân sách BAC = 625.000 VNĐ, tổng giờ công KH = 675h.

Áp dụng EVM cho tuần 10

| Chỉ số | Giá trị | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| PV | ~70% × 675h = 472h | Theo KH, tuần 10 phải hoàn thành 70% |
| EV | ~65% × 675h = 439h | Thực tế hoàn thành 65% (AI đang trễ) |
| AC | 460h | Công sức thực tế đã bỏ ra |
| SV | 439 − 472 = −33h | Chậm tiến độ |
| CV | 439 − 460 = −21h | Vượt chi phí nhân công |
| SPI | 439 / 472 = 0.93 | Chậm 7% so với KH |
| CPI | 439 / 460 = 0.95 | Chi phí vượt 5% |

Nhận xét: SPI = 0.93 cho thấy dự án chậm 7% tại tuần 10, chủ yếu do module MPC. Sau can thiệp (tăng giờ A, B hỗ trợ), dự án đã hoàn thành đúng hạn tuần 15.

Ngưỡng cảnh báo: Hầu hết tổ chức đặt ngưỡng khi CPI hoặc SPI nằm ngoài khoảng 0.90–1.10. Khi vượt ngưỡng → yêu cầu phân tích nguyên nhân và báo cáo giải trình.

### 10.2.5 Dự báo EVM (EAC, ETC, VAC)

Công thức các chỉ số dự báo

| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| EAC | BAC ÷ CPI | Tổng chi phí dự kiến khi hoàn thành |
| ETC | EAC − AC | Chi phí cần thêm để hoàn thành phần việc còn lại |
| VAC | BAC − EAC | Chênh lệch dự kiến giữa ngân sách và tổng chi phí cuối cùng |

Áp dụng cho dự án (tại tuần 10):

Dự báo EVM cho tuần 10

| Chỉ số | Tính toán | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| EAC | 625.000 ÷ 0.95 = 657.895 VNĐ | Dự kiến chi phí tổng khi hoàn thành |
| ETC | 657.895 − 700.000 × (10/15) = 191.228 VNĐ | Chi phí cần thêm cho phần còn lại |
| VAC | 625.000 − 657.895 = −32.895 VNĐ | Dự kiến vượt ngân sách ~5.3% |

Các công thức EAC khác (tùy tình huống):

EAC = AC + (BAC − EV) → Giả định: công việc còn lại sẽ đúng ngân sách.

EAC = AC + [(BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)]→ Giả định:Chi phí và tiến độ đều ảnh hưởng.

## 10.3 Phát hiện và giải quyết vấn đề

10.3.1 Phân tích nguyên nhân gốc (Phương pháp 5 Whys)

Đặt câu hỏi 5 Whys

| Lần | Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tại sao module AI & điều khiển bị trễ? | Vì thành viên C gặp khó khăn khi lập trình bộ điều khiển MPC |
| 2 | Vì sao C gặp khó khăn khi lập trình MPC? | Vì mô hình ARX free-run bị tích lũy sai số lớn |
| 3 | Vì sao mô hình ARX bị sai số tích lũy? | Vì dữ liệu cảm biến đầu vào bị nhiễu mạnh |
| 4 | Vì sao không xử lý lọc nhiễu ngay từ đầu? | Vì chưa xây dựng bộ lọc Kalman Filter |
| 5 | Nguyên nhân gốc | Thiếu giải pháp lọc nhiễu cảm biến và tối ưu dự báo ngắn hạn |

10.3.2 Bảng theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế (Issue Log)

Trong quá trình phát triển hệ thống nhà kính thông minh, nhóm ghi nhận và xử lý nhiều vấn đề thực tế phát sinh như lỗi mô hình AI, trễ tiến độ, hỏng cảm biến và mất kết nối WebSocket. Các vấn đề đều được theo dõi thông qua Issue Log nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ và chất lượng hệ thống.

Theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế

| ID | Vấn đề phát sinh | Giai đoạn | Biện pháp xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VĐ01 | Sai số lớn trong mô hình ARX và dữ liệu cảm biến nhiễu | Tuần 5–8 | Áp dụng Adaptive Kalman Filter và Receding Horizon | Đã xử lý |
| VĐ02 | Trễ tiến độ module MPC | Tuần 9–10 | Tăng giờ làm việc và hỗ trợ kiểm thử tích hợp | Đã xử lý |
| VĐ03 | Cảm biến DHT22 bị hỏng | Tuần 11 | Thay thế cảm biến dự phòng và hiệu chuẩn lại | Đã xử lý |
| VĐ04 | Mất kết nối WebSocket giữa ESP32 và Server | Tuần 12 | Bổ sung Auto-reconnect và buffer dữ liệu | Đã xử lý |

## 10.4 Họp

### 10.4.1 Họp định kỳ

Tần suất: 1 lần/tuần (thứ 7 hoặc Chủ nhật).

Thời lượng: 30–60 phút.

Hình thức: Trực tiếp hoặc online (Discord/Zalo).

Nội dung:

Báo cáo tiến độ tuần qua (mỗi người 5 phút).

Thảo luận vấn đề gặp phải.

Lập kế hoạch tuần tới.

Review rủi ro (nếu cần).

### 10.4.2 Họp đột xuất

Họp đột xuất được triệu tập khi:

Phát hiện bug nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều module.

Cần thay đổi thiết kế/yêu cầu gấp.

Chuẩn bị demo cho giảng viên.

### 10.4.3 Nguyên tắc họp hiệu quả

Thông báo trước ≥ 1 ngày (trừ đột xuất).

Có chương trình họp (agenda) rõ ràng.

Không quá 60 phút cho họp định kỳ.

Ghi biên bản mọi quyết định.

Phân công rõ ai làm gì sau họp.

### 10.4.4 Biên bản họp nhóm

Mẫu biên bản họp

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên cuộc họp | Họp kiểm soát tiến độ giữa kỳ & Giải quyết vướng mắc kỹ thuật |
| Thời gian | 09:00 - 10:00, Thứ Bảy, Tuần 8 của dự án |
| Địa điểm | Trực tuyến qua Discord và Google Meet |
| Thành viên tham dự | Hoàng Minh Trí, Đinh Công Trung Sỹ, Ngô Quang Sinh |
| Nội dung cuộc họp | Đánh giá hiện trạng hoàn thành, phân tích nguyên nhân bộ lọc Kalman và MPC chưa chạy ổn định, thống nhất kế hoạch tăng tốc lập trình. |
| Kết quả đánh giá | Phần cứng & Firmware ESP32: Đã hoàn thành 100% việc lắp ráp mô hình và kết nối truyền thông. Mô hình ARX: Đã được Hoàng Minh Trí huấn luyện xong, độ chính xác đạt FIT = 85,85%. Giao diện Web Dashboard: Mới đạt 60% do phát sinh thêm thiết kế WebSockets truyền dữ liệu thời gian thực. Bộ điều khiển MPC & Kalman Filter: Đang bị chậm tiến độ do gặp khó khăn trong việc lọc nhiễu cảm biến thô đầu vào. |
| Vấn đề & Rủi ro phát hiện | Thuật toán lọc nhiễu thô của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm DHT22 có sai số lớn, gây dao động ngõ ra điều khiển của MPC. Tiến độ module điều khiển MPC bị trễ 1 tuần so với kế hoạch ban đầu, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến thời gian kiểm thử tích hợp toàn hệ thống. |
| Hành động & Phân công xử lý | Ngô Quang Sinh: Tập trung nghiên cứu và lập trình Adaptive Kalman Filter để lọc nhiễu cảm biến thô, sẵn sàng tích hợp trước Tuần 9. Đinh Công Trung Sỹ: Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập trình Web Hoàng Minh Trí: Hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu mô phỏng nhà kính từ mô hình ARX để Sinh chạy mô phỏng kiểm thử độc lập cho bộ MPC mà không cần đợi phần cứng hoàn thiện. |

## 10.5 Điều chỉnh

### 10.5.1 Khi dự án không đúng lịch biểu

Trong dự án Smart Greenhouse, giai đoạn Phát triển AI bị trễ 1 tuần (MPC tuning phức tạp hơn dự kiến).

Biện pháp đã áp dụng:

Tăng giờ làm việc của thành viên A (từ 20h → 28h/tuần trong tuần 9–10).

Sử dụng dữ liệu mô phỏng để huấn luyện song song, không chờ dữ liệu thực.

B hỗ trợ kiểm thử phần tích hợp ESP32 ↔ Backend trong khi A tập trung MPC.

### 10.5.2 Khi chi phí có nguy cơ tăng

Chi phí vượt 75.000 VNĐ (12%) do thay cảm biến hỏng và mua thêm dây nối.

Biện pháp:

Sử dụng kinh phí dự phòng đã dự trù (165.000 VNĐ).

Tổng chi phí thực tế (700.000 VNĐ) vẫn nằm trong ngân sách tổng (625.000 + 165.000 = 790.000 VNĐ).

### 10.5.3 Khi chất lượng có nguy cơ giảm

Tình huống: FIT free-run của ARX chỉ đạt 66,42% (thấp hơn FIT 1-step 85,85%), sai số tích lũy khi dự báo dài hạn.

Biện pháp:

Tích hợp Kalman Filter để lọc nhiễu trước khi đưa vào MPC → tín hiệu ổn định hơn.

MPC sử dụng dự báo ngắn hạn (receding horizon) thay vì free-run → tận dụng FIT 1-step cao.

Thêm ràng buộc an toàn (safety constraints) trong MPC để tránh overshoot/undershoot.

## 10.6 Kiểm soát thay đổi

### 10.6.1 Nguồn gốc thay đổi

Nguồn gốc thay đổi

| Nguồn | Ví dụ |
| --- | --- |
| Giảng viên (khách hàng) | Yêu cầu thêm chức năng cảnh báo ngưỡng |
| Nhóm phát triển | Phát hiện cần thêm Adaptive Kalman thay Kalman cơ bản |
| Môi trường kỹ thuật | Cảm biến hỏng → thay đổi cách đọc dữ liệu |

### 10.6.2 Phân loại thay đổi

Phân loại thay đổi

| Loại | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Quan trọng | Ảnh hưởng đến kiến trúc/tiến độ tổng thể | Thêm MPC vào hệ thống |
| Ít quan trọng | Thay đổi nhỏ, không ảnh hưởng tiến độ | Đổi màu giao diện |
| Bổ sung | Tính năng mới ngoài phạm vi ban đầu | Thêm trang dự báo xu hướng |

### 10.6.3 Nhật ký kiểm soát thay đổi

Nhật ký kiểm soát thay đổi

| STT | Ngày | Mô tả thay đổi | Nguồn | Loại | Tác động | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 3 | Thêm Adaptive Kalman Filter (IAE) thay Kalman cơ bản | Nhóm dev | Quan trọng | +1 tuần phát triển AI | Chấp nhận |
| 2 | Tuần 5 | Giảng viên yêu cầu thêm chức năng cảnh báo ngưỡng trên Web | Giảng viên | Bổ sung | +3 ngày phát triển Web | Chấp nhận |
| 3 | Tuần 7 | Đổi giao thức HTTP polling sang WebSocket | Nhóm dev | Quan trọng | Thiết kế lại truyền thông, nhưng cải thiện realtime | Chấp nhận |
| 4 | Tuần 9 | Thêm trang dự báo xu hướng trên Dashboard | Nhóm dev | Bổ sung | +2 ngày phát triển Web | Chấp nhận |
| 5 | Tuần 11 | Thay cảm biến DHT22 hỏng bằng cảm biến dự phòng | Kỹ thuật | Ít quan trọng | +60.000 VNĐ chi phí | Chấp nhận |

## 10.7 Kết thúc dự án

### 10.7.1 Các lý do kết thúc

Dự án kết thúc vì hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian quy định (15 tuần). Tất cả deliverables đã được chuyển giao:

Hệ thống phần cứng hoạt động.

Firmware ESP32 ổn định.

Backend + AI tích hợp thành công.

Web Dashboard đầy đủ 6 màn hình.

Báo cáo PBL + QLDA hoàn thành.

### 10.7.2 Thống kê số liệu

Số liệu thống kê khi kết thúc dự án

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng thời gian | 15 tuần |
| Tổng giờ công | 424 giờ (A: 168h, B: 119h, C: 137h) |
| Tổng chi phí | 700.000 VNĐ |
| Số work packages | 45 |
| Số milestone | 9 |
| Số thay đổi | 5 |
| Số rủi ro xảy ra | 2 (R02: cảm biến hỏng, R03: trễ AI) |

### 10.8.3 So sánh kế hoạch vs thực tế

So sánh số liệu kế hoạch với thực tế khi kết thúc dự án

| Tiêu chí | Kế hoạch | Thực tế | Sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian tổng | 15 tuần | 15 tuần | 0 |
| Chi phí | 625.000 VNĐ | 700.000 VNĐ | +12% |
| FIT 1-step ARX | ≥ 80% | 85,85% | +5,85% |
| FIT free-run | ≥ 60% | 66,42% | +6,42% |
| RMSE free-run | ≤ 1.5 | 0,978 | Tốt hơn |
| MPC vùng mục tiêu | 55–65% | Đạt |  |
| Số màn hình Web | ≥ 6 | 6 |  |
| Giai đoạn trễ | 0 | 2 (thiết kế, AI) |  |

### 10.8.4 Lưu trữ hồ sơ dự án

Toàn bộ hồ sơ dự án được lưu trữ tại:

GitHub Repository: Mã nguồn (firmware, backend, web, AI).

Google Drive/OneDrive: Báo cáo, slide, biên bản họp, nhật ký thay đổi.

Trello Board: Lịch sử quản lý công việc.

# KẾT QUẢ DỰ ÁN

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

2. Hạn chế

3. Hướng phát triển

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] “Auto Regressive,” APMonitor Dynamic Optimization Course. [Online]. Available: https://apmonitor.com/dde/index.php/Main/AutoRegressive.

[2] MathWorks, “arx - Estimate parameters of ARX, ARIX, AR, or ARI model,” System Identification Toolbox Documentation.

[Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/ident/ref/arx.html.

[3] [2] T. Mulyana et al., “ARX Model of Four Types Heat Exchanger Identification,” Proc. MUiCET, 2011. [Online]. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/42954385.pdf.

[4] S. L. Patil, H. J. Tantau, and V. M. Salokhe, “Modelling of tropical greenhouse temperature by auto regressive and neural network models,” Biosystems Engineering, vol. 99, no. 3, pp. 423-431, Mar. 2008. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511007003480.

[5] P. Kaewlum, S. Nakayama, S. Yoshida, K. Oka, and A. Harada, “Experimental Study of Greenhouse Climate by Auto Regressive Model with External Input,” Proceedings of the Japan Joint Automatic Control Conference, vol. 59, no. 0, pp. 944-947, 2016. [Online]. Available: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680626519808.

[6] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl, Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design, 2nd ed. Madison, WI: Nob Hill Publishing, 2017. [Online]. Available: https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/.

[7] MathWorks, “Model Predictive Control Toolbox Documentation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/mpc/index.html.

[8] G. Welch and G. Bishop, “An introduction to the Kalman filter,” University of North Carolina at Chapel Hill, Tech. Rep. TR 95-041, 2006. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. [Accessed: May 10, 2026].

[9] MathWorks, “kalman - Design Kalman filter for state estimation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/control/ref/ss.kalman.html. [Accessed: May 10, 2026].